План мероприятий по подготовке и проведению

160-летнего юбилея Горбуновской  школы

ЦЕЛЬ: Развитие интереса к истории родного края и родной школы, воспитание уважения к педагогическому труду, приобщение обучающихся и родителей к традициям школы.

ЗАДАЧИ:

1. Работа педагогического и ученического коллектива по подготовке к Юбилею школы согласно выработанным направлениям.

2. Создание инициативной группы из учителей, работников школы, обучающихся и родителей.

І Организационная работа и информационно сопровождение.

| Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы. | ноябрь | Гайнова Г.В. |
| 2. Подготовка и проведение совещания при директоре «О подготовке и проведении юбилея» | ноябрь | Бузина Т.А. |
| 3. Разработка сценария юбилейной программы. | ноябрь | Гайнова Г.В. |
| 4. Утверждение списка гостей, приглашенных на торжество. | декабрь |  |
| 5. Оформление экспозиции в школьном музее. «Школа 1860-2020 гг» | декабрь |  |
| 6. Сопровождение страницы «Юбилей школы» на школьном сайте. | Нябрь-январь | Гайнова Г.В. |
| 7. Подготовка юбилейных материалов в районную газету. | январь | Гайнова Г.В. |
| 8. Разработка поисковых заданий для классных коллективов по истории школы: (фото, видео и интервью) | Ноябрь-январь | Кл. руководител |
| - Директора школы; - Завучи школы; | Ноябрь-январь | Иванова О.Н. Дерябина В.Ю. |
| - Выпускники-педагоги Горбуновской школы; | Ноябрь-январь | Малышкина С.Ю. |
| - Выпускники-медики; - Выпускники-военные; | Ноябрь-январь | Скипина Л.В. |
| - Выпускники-артисты, музыканты и художники., культработники | Ноябрь-январь | Гайнова Г.В. |
| - Выпускники-иностранцы; | Ноябрь-январь | Малышкина С.Ю. |
| - Ветераны школы; | Ноябрь-январь | Петрова Г.А. |
| - Учителя сегодня. (каждый сдает фото и автобиографию о себе в электронном вид | Ноябрь-январь | Гайнова Г.В. |

ІІ Издательская деятельность

| 1.- Оформление и выпуск поздравительных открыток «Мы поздравляем нашу школу» (конкурс) | Руководители МО | Кл. руководители |
| --- | --- | --- |
| 2. Разработка дизайна пригласительных билетов. | январь | Кл. руководители |
| 3.Приглашение гостей на юбилейное мероприятие | январь |  |
| 4. Съёмка видеоролика о школе «Нашей школе – 160» | январь | Малышкина С.Ю. |
| 5. Видео и фотофиксация всех проведенных мероприятий для создания видеофильма «Школа в юбилейный год» | Сентябрь-январь | Кл. руководители |
| 6. Оформление праздничного полотна ««Выпускники – гордость школы» (по материалам поисковых заданий)» | январь |  |

ІІІ Массовые мероприятия, посвященные юбилею школы

| - Вечер встречи выпускников. Акция «Через годы, через расстояния» (организация видеосъемки «Обращение выпускников к учащимся и педагогам 2030 года в 170-летний юбилей школы) | 1 февраля | Гайнова Г.В. Малышкина С.Ю. |
| --- | --- | --- |
| - Подготовка и проведение экскурсий в школьный музей для школьников, родителей. | январь | Иванова О.Н. |
| - Спортивные соревнования, посвященные юбилею школы. - Волейбольный турнир «Встреча поколений» - учащиеся и выпускники прошлых лет; | январь | Аристархов В.Н. |
| - Конкурс - выставка рисунков для учащихся, педагогов, родителей, бывших выпускников: - «Моя Школа – вчера, сегодня, завтра»; | Январь-февраль | Учителя ИЗО, кл. руководители |
| - Конкурс сочинений - «Наша школа вчера, сегодня, завтра», - «Размышления о школьной жизни», - «С любовью о школе» (7-11 классы) | январь | Учителя-филологи, кл. руководители |
| - Защита исследовательских работ и школьных проектов «Школе-160»: | январь | Кл. руководители |
| - «Они руководили школой»; | январь | Иванова о.Н. Дерябина В.Ю. |
| - «Жизнь замечательных педагогов»;(ветераны педагогического труда) | январь | Петрова Г.А. |
| - «Выпускники - на страже Родины»;(военные, медики0 | январь | Скипина Л.В. |
| - «Выпускники-граждане других стран»; | январь | Малышкина С.Ю. |
| - «Известный человек – выпускник школы»;(работники культуры) | январь | Гайнова Г.В. |
| - «Педагоги-выпускники нашей школы»; | январь | Малышкина С.Ю |
| - Трудовые десанты «Наш любимый школьный двор» | Сентябрь, май | Кл. руководители, учитель технологии |
| - Тематические классные часы, встречи: - «А в сердце школа остается» (история родной школы); - «Жизнь замечательных учителей» | В течение года | Кл. руководители |
| - Уход за могилами бывших педагогов школы. | По мере необходимости | Кл. руководители |

ІV Подведение итогов работы по празднованию юбилея  школы

| Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Юбилейный вечер с приглашением ветеранов, бывших работников и выпускников школы. | 1.02.2020 | ГайноваГ.В. Бузина Т.А. |
| 2.Подведение итогов работы на педагогическом совете. | февраль | Викулова А.Н. |
| 4.Публикации материалов по подведению итогов юбилейных мероприятий школы через СМИ и на школьном сайте | Февраль-март | Гайнова Г.В. |

Ответственные:

- Общий административный контроль: директор школы

- Тематический контроль,  формирование общего электронного банка данных, консультация, помощь- руководитель музея

- Ответственный за информационное сопровождение и оформительскую деятельность- педагог организатор

- Участие в проектах, конкурсах- руководители МО, классные руководители.